## Planification Initale
Sprint 1 | Du lundi 05.05.2025 au vendredi 16.05.2025 |  | Sprint 2 | Du lundi 05.19.2025 au lundi 02.06.2025
[6 empty] | Nom | Sprint 1 |  | Sprint 2
[6 empty] | Objectifs | Donner son Token à l'app | ~2H | Gérer les entrées | ~10H50
Heures |  |  | Heures |  |  |  | Changer de Repository | ~10H30 | Exporter en PDF | ~18H
~46H30 |  |  | ~36H50 |  |  |  | Afficher mes commits sous forme de JDT | ~12H
[7 empty] | Reprendre mon JDT sur un autre poste | ~10H
[7 empty] | Documentation | ~10H | Documentation | ~8H
Sprint review |  |  | Sprint review |  |  | Durée | ~46H30 |  | ~36H50
Le vendredi 18.05.2025 à 9H00 |  |  | Le vendredi 23.05.2025 à 9H00 |  |  | Dates | 05.05.2025 au 16.05.2025 |  | 05.19.2025 au 02.06.2025
[6 empty] | Date Sprint Review | 05.05.2025 au 16.05.2025 |  | vendredi 23.05.2025 à 9H00
Stories |  |  | Stories
Donner son Token à l'app |  |  | Gérer les entrées
Changer de Repository |  |  | Exporter en PDF
Afficher mes commits sous forme de JDT
Reprendre mon JDT sur un autre poste
2025-05-05 |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 |  | 2025-06-02
Sprint 1 |  | Sprint Review | Sprint 2 |  | Sprint Review
Présent seulement lundi matin et mercredi lors de la semaine du 26.05.2025 au 01.06.2025

## Diagram de Gantt
| 28.04 - 02.05 | 05.05 - 09.05 | 12.05 - 16.05 | 19.05 - 23.05 | 26.05 - 30.05 | 02.06 - 06.06
Absences - imprévus
Analyse - Planification initiale
Autre - Imprévus
Doc - Journal de travail
Doc - Rapport
Informer - Recherche des thèmes et compétences demandées
Informer - Recherches internet, documentation, forums
Meeting - Chef de Projet
Meeting - Expert
Planifier - Mise en place de la méthode de gestion du projet
Planifier - Mise en place des tâches
Réalisation - Interfaces
Réaliser - Déboguages
Réaliser - Mise en place de l'environnement de travail
Réaliser - Programmation
tacheplus - creation de la release et du mail aux Experts
tacheplus - test
Tester - Test des fonctionnalités

## calendrier
| 28.04 - 02.05 |  | 05.05 - 09.05 |  | 12.05 - 16.05 |  | 19.05 - 23.05 |  | 26.05 - 30.05 |  | 02.06 - 06.06 |  |  |  | - | 5:35 |  | 5:35 |  | 5:35 |  | 3:10 | Examens | 3:10 | -
| Matin | Après Midi | Matin | Après Midi | Matin | Après Midi | Matin | Après Midi | Matin | Après Midi | Matin | Après Midi |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Lundi | - |  | 05:35 |  | 05:35 |  | 05:35 |  | 03:10 | Examens | 03:10 | - |  |  | - | 7:15 |  | 7:15 |  | 7:15 |  | 7:15 |  | -
Mardi | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - | 3:10 | - | 3:10 | - | 3:10 | Férié |  | -
Mercredi | - |  | 07:15 |  | 07:15 |  | 07:15 |  | 07:15 |  | - |  |  |  | 7:15 | 7:15 |  | 7:15 |  | 7:15 |  | Férié |  | -
Jeudi | - |  | - | 03:10 | - | 03:10 | - | 03:10 | Férié |  | -
Vendredi | 07:15 |  | 07:15 |  | 07:15 |  | 07:15 |  | Férié |  | -
[9 empty] | Lundi |  | Mardi |  | Mercredi | Jeudi | Vendredi
[7 empty] | Matin |  | 3:10 |  |  |  | 4:00 |  | 4:00
[7 empty] | Apres-Midi |  | 2:25 |  |  |  | 3:10 | 3:10 | 3:10
[7 empty] | Total |  | 5:35 |  |  |  | 7:15 | 3:10 | 7:15

## Sheet1
| 2025-05-05 |  |  |  |  | 2025-05-18 |  |  |  | 2025-06-02
Sprint 1
Sprint 2
| Lundi |  | Mardi |  | Mercredi | Jeudi |  | Vendredi | Total | sprint
Matin | 3:10 |  |  |  | 4:00 |  |  | 4:00 |  | 2 | 46:20
Apres-Midi | 2:25 |  |  |  | 3:10 | 3:10 |  | 3:10
Total | 5:35 |  |  |  | 7:15 | 3:10 |  | 7:15 | 23:15 | 46:30
46:30
|  |  |  | - | 12:50
|  |  |  | + | 3:10
9:40
36:50