## Planification Initale
Sprint 1 | Du lundi 05.05.2025 au vendredi 16.05.2025 |  | Sprint 2 | Du lundi 05.19.2025 au lundi 02.06.2025
Heures |  |  | Heures
~46H30 |  |  | ~36H50
Sprint review |  |  | Sprint review
Le vendredi 18.05.2025 à 9H00 |  |  | Le vendredi 23.05.2025 à 9H00
Stories |  |  | Stories
Donner son Token à l'app |  |  | Gérer les entrées
Changer de Repository |  |  | Exporter en PDF
Afficher mes commits sous forme de JDT
Reprendre mon JDT sur un autre poste
2025-05-05 |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 |  | 2025-06-02
Sprint 1 |  | Sprint Review | Sprint 2 |  | Sprint Review
Présent seulement lundi matin et mercredi lors de la semaine du 26.05.2025 au 01.06.2025

## Sheet1
| 2025-05-05 |  |  |  |  | 2025-05-18 |  |  |  | 2025-06-02
Sprint 1
Sprint 2
| Lundi |  | Mardi |  | Mercredi | Jeudi |  | Vendredi | Total | sprint
Matin | 3:10 |  |  |  | 4:00 |  |  | 4:00 |  | 2 | 46:20
Apres-Midi | 2:25 |  |  |  | 3:10 | 3:10 |  | 3:10
Total | 5:35 |  |  |  | 7:15 | 3:10 |  | 7:15 | 23:15 | 46:30
46:30
|  |  |  | - | 12:50
|  |  |  | + | 3:10
9:40
36:50